## 封面
F组-软件项目的统计分析计划V1.0
小组成员：王昕，王旭辰，林森，李勃 | 完成时间：2016年4月6日
变更记录
变更原因 | 变更人 | 变更时间
备注：收集到的数据初定于添加在度量定义的表格外侧

## 3产品改进与展示
软件产品改进与展示数据收集计划 | [6 empty] | 统计数据
度量项 | 单位 | 收集方法 | 收集负责人 | 收集时间 | 分析人 | 分析方法
工时-王昕 | 小时 | 该实验完成后向组长汇报 | 王昕 | 实验完成或每周 | 王昕 | 统计图和各基本统计量，分析各个阶段，各个成员的工作量占比，各实验的工作量分布情况
工时-王旭辰 | 小时
工时-林森 | 小时
工时-李勃 | 小时
课堂评审意见数 | 个 | 课堂统计 |  | 课堂评审
改进代码数 | 行 | 工具统计 |  | 改进完成
网评意见数 | 个 | 论坛统计 |  | 网评完成
说明：工时部分由各组员汇报给组长后，由组长录入表格中。同时，在每一个实验完成后，也要不断的更新软件项目计划，保持项目的进行与过程监控，各文档数据的统一，数据表将在后面给出

## 4软件测试
软件测试数据收集计划 | [6 empty] | 统计数据
度量项 | 单位 | 收集方法 | 收集负责人 | 收集时间 | 分析人 | 分析方法
工时-王昕 | 小时 | 各自统计后汇报组长 | 王昕 | 实验完成后或每周 | 王昕 | 统计图和各基本统计量，分析各个阶段，各个成员的工作量占比，各实验的工作量分布情况
工时-王旭辰 | 小时
工时-林森 | 小时
工时-李勃 | 小时
测试用例数 | 个 | 测试时统计 |  | 测试时
测试缺陷数 | 个 | 测试时统计
覆盖率 | 百分之 | 测试时统计
说明：工时部分由各组员汇报给组长后，由组长录入表格中。同时，在每一个实验完成后，也要不断的更新软件项目计划，保持项目的进行与过程监控，各文档数据的统一，数据表将在后面给出
Note on A1: 作者:

## 5软件测试评审
软件测试评审数据收集计划
度量元 | 单位 | 收集方法 | 收集负责人 | 收集时间 | 分析人 | 分析方法
评审意见数 | 个 | 课堂收集 | 王昕 | 评审结束 | 王昕 | 图形化展示与分析
评审意见处理数 | 个
网评意见数 | 个
网评意见处理数 | 个
给其他组提意见数 | 个

## 6软件进度计划与控制
软件进度计划与控制数据收集计划 | [6 empty] | 统计数据
度量项 | 单位 | 收集方法 | 收集负责人 | 收集时间 | 分析人 | 分析方法 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 第六周 | 第七周 | 第八周
总工作量-王昕 | 小时 | 从项目进度计划.mpp文件和评审文件中获取 | 小组成员 | 每个实验结束后或每周 | 王昕 | 图形化展示，基本统计量的分析
总工作量-王旭辰 | 小时
总工作量-林森 | 小时
总工作量-李勃 | 小时
计划任务总数 | 个
任务变更个数 | 个
计划按时完成数 | 个
计划延期数 | 个
工作量占比-王昕 | 百分比
工作量占比-王旭辰 | 百分比
工作量占比-林森 | 百分比
工作量占比-李勃 | 百分比

## 7工作量统计与分析
工作量统计与分析数据收集计划 | [6 empty] | 统计数据
度量项 | 单位 | 收集方法 | 收集负责人 | 收集时间 | 分析人 | 分析方法 | 1 | 2 | 总和
实验1工作量估计 | 小时 | 估计加统计 | 王昕 | 每个实验完成后 | 王昕 | 统计图和各基本统计量，分析各个阶段，各个成员的工作量占比，各实验的工作量分布情况
实验1实际工作量 | 小时
实验2工作量估计 | 小时
实验2实际工作量 | 小时
实验3工作量估计 | 小时
实验3实际工作量 | 小时
实验4工作量估计 | 小时
实验4实际工作量 | 小时
实验5工作量估计 | 小时
实验5实际工作量 | 小时
实验6工作量估计 | 小时
实验6实际工作量 | 小时
实验7工作量估计 | 小时
实验7实际工作量 | 小时
实验8工作量估计 | 小时
实验吧实际工作量 | 小时
总工作量-王昕 | 小时 |  |  | 课程结束后
总工作量-王旭辰 | 小时
总工作量-林森 | 小时
总工作量-李勃 | 小时
工作量占比-王昕 | 小时
工作量占比-王旭辰 | 小时
工作量占比-林森 | 小时
工作量占比-李勃 | 小时
说明：工时部分由各组员汇报给组长后，由组长录入表格中。同时，在每一个实验完成后，也要不断的更新软件项目计划，保持项目的进行与过程监控，各文档数据的统一，数据表将在后面给出